Проблемы при планировании

| Проблема | Описание и рекомендации |
| --- | --- |
| Неясные цели проекта | Существует опасность, что будет запланировано и реализовано вовсе не то, что хочет заказчик. Рекомендация. Не приступайте к детальному планированию и тем более реализации пока не проясните целей заказчика и заинтересованных сторон. |
| Детальное планирование начинается сразу после определения целей | Для крупных проектов практически невозможно сразу составить детальный план. Вы рискуете потратить впустую время на описание деталей чтобы в какой-то момент понять, что план неработоспособен. Рекомендация. Используйте итерационный подход к составлению больших планов детализируя по ходу работы цели, ресурсы, действия. |
| Дефицит информации | Информация критически важна для принятия решений - основного метода работы при планировании. От качества принятых решений будет зависеть качество плана. Рекомендация. Добейтесь получения своевременной, релевантной, точной информации с помощью налаживания формальных и неформальных каналов получения информации. |
| Изменение обстоятельств | Чем сложнее план и чем на более длительный период он рассчитан тем сильнее он будет подвержен влиянию различных обстоятельств. Рекомендации. Проработайте список рисков, спланируйте действия в случае срабатывания рисков, договоритесь с заказчиком о регламенте внесения изменений в план по ходу его выполнения. С целью экономии времени не проводите детального планирования для этапов, которые далеко отстоят от текущего момента. |
| Противоречие интересам людей | Риски реализации плана значительно повышаются, если исполнители и владельцы ресурсов в нем не заинтересованы. Рекомендации. Необходимо продумать способ увязать интересы людей с интересами реализации целей плана. |
| Противоречие политике организации | Когда цели проекта и организация работ в нем противоречат принятым нормам, правилам организации этому может быть две причины: - проект инновационный и находится под прямым контролем высшего руководства; - серьезно нарушены принятые в организации правила ведения проектов. Рекомендации. Либо убедите высшее руководство в целесообразности изменения старых правил или особом отношении к данному проекту, либо приведите реорганизацию проекта. |
| Есть мнение, что наличие плана не гарантирует успеха проекта, поэтому делать его не надо | Действительно: План не гарантирует успеха проекта, но статистика говорит о том; что чем качественнее сделано планирование, тем выше вероятность успеха реализации. Рекомендации. Не отказывайтесь от планирования. Планирование - это взгляд в будущее. Чем точнее оно будет описано, тем выше вероятность его достигнуть. |
| Планирование заканчивается, когда начинается выполнение | Влияния на проект происходят непрерывно. Всех обстоятельств предусмотреть невозможно, поэтому планирование - непрерывный процесс! Рекомендации. Используя регламент внесения изменений, вы всегда сможете вместе с заказчиком скорректировать планы и обеспечить успех проекта. |
| Менеджер уделяет больше внимания или техническому или социальному аспекту работы | Все аспекты проектной деятельности одинаково важны Рекомендации. Развивайте недостающие вам навыки. В первую очередь уделите внимание построению взаимоотношений с заказчиком: - формальных (обмен документами); - социальных (построение конструктивных отношений) |